Projekts

Eiropas Savienības fondu līdzfinansētais projekts ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.5.1.1. apakš aktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Doktors+””, Līguma Nr. 3DP/3.1.5.1.1./10/APIA/VEC/092 ietvaros.

Projekta mērķis

Īstenojot projektu tiks sasniegts noteiktais mērķis -sakārtota ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūra, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldības teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīku un sakārtot ģimenes ārstu prakšu infrastruktūru SIA "Doktors +", tādējādi uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību Tukuma pilsētas teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks

24 mēneši – no 2011.gada 01.decembra līdz 2013.gada 31. decembrim.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksa plānotas LVL 78 952,43, tajā skaitā:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums LVL 63 750,00;

Privātais attiecināmais finansējums LVL 11 250,00;

Neattiecināmās izmaksas LVL 3 952,43

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros noslēgtie un realizētie līgumi:

- Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcijas un renovācijas būvdarbu tāmju sagatavošana-  Mārīte Bondare no 22.12.2011. līdz 24.02.2012.

Ls 647,40

- Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde (mēbeļu piegāde 25 apmeklētāju krēsli)- UAB „ERGOLAIN PROJEKTAI” no 01.08.2012. līdz 30.11.2012.

Ls 808,00

- Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcijas un renovācijas būvdarbi- SIA „Amatnieks” no 01.07.2013. līdz 30.09.2013.

Ls 76 297,03

- Būvuzraudzības pakalpojumi (Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcijas un renovācijas būvdarbu laikā)- I/K Mārtiņš Tuņa  no 01.07.2013. līdz 30.09.2013.

- Ls 1200,00